## Sheet1
完成 | delay时间
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周
主界面 | AVG系统 | AVG系统 | 战斗系统一期 | 战斗系统一期 | 任务版 | 地图生成 | 地图生成 | 背包 | 背包 | 烹饪
完成情况
备注
第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周
背包 | 战斗系统二期 | 扎营 | 事件 | 事件 | 商店 | 强化 | 酒吧 | 战斗系统三期 | 战斗系统三期 | AVG系统优化
完成情况
备注
第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周
主界面优化 | CG | 音效
完成情况
战斗一期：读表、战斗逻辑、buff逻辑
战斗二期：背包、物品使用、烹饪
战斗三期：战斗表现、剧情触发